ОБУСО «Комсомольский ЦСО»

Паспорт проекта «Азбука православия»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Учреждение | ОБУСО «Комсомольский ЦСО» |
| 2. | Название проекта | «Азбука православия» |
| 3. | Сроки реализации проекта: | 28.10.19-08.11.19г |
| 4. | ФИО автора проекта (волонтер) | Сорокина Мария Михайловна |
| 5. | Название волонтерского отряда  | - |
| 6. | Количество волонтеров, задействованных в реализации проекта  | 1 |
| 7. | Ф.И.О. сотрудника, ответственного за реализацию проекта  | Частова Светлана Евгеньевна, Боровкова Наталья Александровна |
| 8. | Цель проекта  |  Духовно-нравственное воспитание личности школьников на традициях и культуре русского православия, приобщение школьников к православной культуре |
| 9. | Задачи проекта | -дать обучающимся-школьникам, родителям понятие- «Православный праздник»-через праздничные даты показывать силу нравственного, интеллектуального и творческого потенциала детей и взрослых; -Организовывать и проводить Православные праздники; -Приобщить родителей к подготовке православных праздников вместе с детьми, тем самым дать возможность использования дома элементов православных христианских традиций; |
| 10. | Целевая группа проекта (на кого направлены мероприятия проекта)  | Обучающиеся-школьники Воскресной школы Храма Рождества Христова Комсомольского Благочиния |
| 11. | Социальные партнеры, соисполнители проекта, спонсоры  | ОБУСО «Комсомольский ЦСО», МКУ «Городской Дом культуры», МБОУ Комсомольская средняя школа № 1, № 2, МКУ Городская библиотека, МКУ ДО «Комсомольская ДШИ», МКУ ДО «Комсомольский ДДТ» |
| 12. | Содержание проекта: | Мероприятия проекта |
| Мероприятие | Описание мероприятий  | Даты проведения |
| Подготовительный этап | -подбор методического материала для проведения православных праздников и других мероприятий;-создание возможности доступности участия в этом проекте всех желающих; | 28.10.19-30.10.19 |
| Занятие «Покров Пресвятой Богородицы» | -православный урок о Рождестве и Житии Пресвятой Богородицы;-Просмотр видеофильма «Покрой нас от всякого зла честным твоим омофором»;-Мастер-класс по изготовлению «покрова» (покрывало-салфетка);-праздничное чаепитие | 31.10.19 |
| Мастер-класс «Журавлик»  | -рассказ о трагической судьбе японской девочки из Хиросимы, которая сделала тысячу бумажных журавликов;-изготовление журавликов из бумаги и вручение их детям с ограниченными возможностями здоровья | 3.11.19 |
| Викторина «Престольный праздник Казанской Божьей матери» | -православный урок о престольном празднике;-викторина «Что? Где? Когда?»-вручение прихожанам листовок «Казанская Божья матерь»;-праздничное чаепитие | 5.11.19 |
| 13. | Ожидаемые результаты | Количественные показатели | Качественные показатели |
|  | Обучающиеся -15 чел. | 1.Анкетирование учащихся по итогам реализации проекта.2.По итогам планируется создание клуба, сообщества для школьников по теме профилактики здорового образа жизни, изучения истории православных праздников. |
| 14. | Итоги проекта *(раздел заполняется после реализации проекта)* | Мероприятие  | Количественные показатели (количество волонтеров, участников, тех, кому оказана помощь, подарков, продуктовых наборов, сувениров, вещей и т.д., врученных буклетов, листовок и т.д.)  | Качественные показатели  |
|  |  |  |
| 14.1 | Количество вовлеченных волонтеров-новичков  |  |
| 14.2 | Возможное развитие проекта  |  |
| 14.3 | Привлеченные спонсорские средства (помощь)  |  |
| 14.4 | Другая информация, отражающая эффективность проекта  |  |