Проект «По всей России обелиски, как души, рвутся из земли…»

Описание.
География: с. Тюгаево Комсомольского муниципального района Ивановской области
Срок реализации: апрель -октябрь, далее – ежегодно
Бюджетная основа: материалы Администрации Подозерского сельского  поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области, личные средства участников (краска, кисти, сеяна цветов).
Целевая группа
Социальные работники отделения;
Жители села;
Администрация Подозерского сельского  поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области
Актуальность проекта
   В малых селах, где проживает ограниченное количество жителей, особенно важно сохранять историческую память и поддерживать мемориальные объекты. Обелиски павшим в годы Великой Отечественной войны часто остаются без должного ухода из-за нехватки ресурсов у сельских администраций. Социальные работники, находясь в постоянном контакте с местным населением, могут стать движущей силой сохранения памяти о героях.
Цель проекта
Организация системного шефства отделения социального обслуживания на дому над обелиском павших воинов для поддержания его в надлежащем состоянии, благоустройства прилегающей территории и вовлечения местного сообщества в патриотическую деятельность.
Задачи проекта
Благоустройство: Проведение регулярных субботников по уборке территории, озеленение (высадка цветов, кустарников), мелкий ремонт памятника.
Патриотическое воспитание: Организация совместных мероприятий с местной школой или домом культуры (если есть) — уроки мужества, возложение цветов в памятные даты.
Информационная работа: Создание небольшого стенда или уголка памяти с историями односельчан-участников войны.






План реализации  
	№
	Этап
	Мероприятия
	Сроки


	1
	Подготовительный
	Оценка состояния обелиска. Составление сметы необходимых материалов.  Привлечение партнеров (местная администрация).
	Апрель


	2
	Основной
	Проведение весеннего субботника (уборка мусора, побелка деревьев).Высадка рассады цветов (бархатцы, петуньи), выращенной силами соцработников или подопечных.- Покраска оградки и элементов памятника
	Май – Июнь
(ежегодно)

	3
	Системный уход
	Регулярная уборка сорняков и скошенной травы (раз в 2 недели). Полив насаждений.
	Июнь – Август
(ежегодно)

	4
	Мемориальный
	Подготовка к Дню Победы: установка венков, георгиевских лент. Проведение совместного митинга или минуты молчания у обелиска
	Май (ежегодно)

	5
	Заключительный
	Осенняя уборка листвы. Подведение итогов, планирование работ на следующий год. 
	Сентябрь – Октябрь(ежегодно)


[bookmark: _GoBack]Ожидаемые результаты
Благоустроенная территория обелиска, достойное состояние мемориала.
Укрепление связи между поколениями и социальными институтами села.
Сохранение исторической памяти на уровне малого населенного пункта.
