Актуальность проекта

В начале третьего тысячелетия поиск новых эффективных форм оказания социальной помощи населению - одна из современных тенденций социального обслуживания граждан. Среди них следует выделить широкую ориентацию на использование стационарозамещающих технологий. Стационарозамещающие технологии - это комплекс мер, направленных на социальное обслуживание, социальную поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такие технологии предупреждают развитие негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизуют скрытые резервы, способности человека самостоятельно справляться с возникшими проблемами. Проект «Профилакторий на дому»к настоящему времени наиболее востребован.

Социальный эффект указанной стационарозамещающей технологии заключается в обеспечении возможности получения квалифицированной помощи и поддержки по месту жительства без госпитализации и улучшении в связи с этим качества жизни получателей социальных услуг. При правильной организации работы в этом направлении, достигается полноценный медицинский и социальный эффект.

Таким образом, внедрение современной стационарозамещающей технологиии «Профилакторий на дому» - это перспективная форма организации социальной помощи получателям социальных услуг на дому, направленная на профилактику сезонных обострений хронических заболеваний, охрану здоровья и реабилитацию граждан, а также создание условий для предупреждения развития негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизацию скрытых резервов, способности человека справляться с возникшими проблемами.

«Профилакторий на дому» позволяет повысить социальную защиту граждан пожилого возраста и инвалидов путём предоставления им услуги по оздоровлению на дому (физиотерапевтические процедуры, дыхательная гимнастика, контроль АД, температуры тела). Курс «Профилакторий на дому» рассчитан на период от 10 до 14 дней. Услуги предоставляются получателям социальных услуг д. Бутово Комсомольского района. В течение всего курса обслуживаемые ежедневно находятся под наблюдением фельдшера ФАП д. Бутово, социального работника ОБУСО «Комсомольский ЦСО». На каждого подопечного составляется индивидуальный план реабилитационных мероприятий. К таким мероприятиям относятся: выполнение назначений врача, дыхательная гимнастика, обучение навыкам самомассажа и другие.

Целью данной технологии является: организация  и проведение профилактических социально-медицинских,  социально-оздоровительных мероприятий для снятия сезонного обострения хронических заболеваний в домашних условиях для немобильных и маломобильных  граждан пожилого возраста  и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании*,* продление активного долголетия.

Для реализации программы привлекаются участковый врач, фельдшер, социальный работник отделения социального обслуживания на дому

**Участковый врач** проводит осмотр и дает рекомендации по профилактическим мероприятиям. Организует при необходимости консультации специалистов.

**Фельдшер** ежедневноконтролирует уровень АД, сердцебиения, прием лекарств, проводит инъекции по назначению врача.

**Социальный работник** приобретает и доставляет лекарственные средства, принимает на себя ответственность за социально – бытовое обслуживание, проводит оценку комфортабельности получателя социальных услуг, организует диетическое питание (при назначении врача);

***Примерный перечень оборудования, необходимого для осуществления обслуживания пожилых граждан и инвалидов «Профилактория на дому».***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-воединиц | Прим. стоимость | Суммаруб |
| 1 | Тонометр  | 1 | 890 | 890 |
| 2 | Солнышко-ОУФ-д-01 | 1 | 2500 | 2500 |
| 3 | Автомобиль «Газель» | 1 | 550000 | 550000 |
| 4 | Облучатель бактерицидный «ОБР15\_МедТеКо» | 1 | 4000 | 4000 |

Использование малозатратной, стационарозамещающей технологии «Профилакторий на дому» может служить одним из важных направлений социального обслуживания Комсомольского ЦСО, т.к. позволяет поправить свое здоровье получателям социальных услуг на дому, не имеющих возможности пройти санаторное лечение.

Разнообразие технологий социального обслуживания получает все более широкое распространение в связи с утверждающимся единым нравственно-этическим стандартом отношения к человеку, основанному на соблюдении прав человека и уважения достоинства личности в соответствии с федеральным законом РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Долг социального работника и общества заключается в том, чтобы устранять разрыв между наукой, практикой и политикой и сделать годы жизни человека достаточными и благоприятными.

Итоги работы по реализации проекта подводятся по результатам шести месячного мониторинга соц. работника и отзыва получателей социальных услуг о положительном (отрицательном) влиянии сезонной профилактики хронических заболеваний.

**План-график мероприятий проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этапы реализации проекта | Сроки реализации | Ресурсы | Показатели результативности |
| 1. | Проведение разъяснительной работы среди получателей социальных услуг на дому по вопросам предоставления услуг службы «Профилакторий на дому»  | Февраль(1 неделя)2017гСентябрь (2 неделя) | Работа социального работника | Желание получателей социальных услуг принять участие в проекте |
| 2 | Организация совместной работы фельдшера ФАП и социального работника по проведению оздоровительных мероприятий | Февраль (2неделя) | Работа по договоренностируководителей медицинской и социальной организаций о межведомствен-ном сотрудничестве | Достижение положительного результата |
| 3. | Определение конкретных форм помощи с учётом физического и психологического состояния получателей социальных услуг, а также имеющихся хронических заболеваний. | Февраль (3 неделя).Сентябрь (3 неделя) | Совместная работа соц. работника и сотрудников ФАП | Перечень форм помощи по каждому получателю |
| 4. | Консультация участкового врача участников проекта | Конец февраля- начало марта; Конец сентября, начало октября | Услуги страховой медицины | Конкретные рекомендации врача с учетом специфики хронических заболеваний участников проекта  |
| 5. | Предоставление по назначению участкового врача социально-медицинских, социально-оздоровительных услуг; | 3,4 неделя марта; 3,4 неделя октября | Фельдшер ФАП, социальный работник |  Интерес к процессу профилактики, желание продолжать процедуры, комфортность участников проекта |
| 6. |  Ведение Листа профилактических мероприятий (учет сезонной профилактики хронических заболеваний на дому весна/осень) у получателей социальных услуг на дому | Март,октябрь(в течение10-14 дней) |  Ежедневная отметка о покупке и доставке лекарственных средств за счет получателя по назначению врача.Проведение процедур мед.работником, соц. работником | Положительные отзывы о работе сотрудников |

**Информационное обеспечение проекта**

Информация о работе «Профилактория на дому» будет размещаться на сайте учреждения.

**Финансово-экономическое обеспечение проекта**

Финансовое обеспечение реализации проекта будет осуществляться в пределах текущего финансирования деятельности учреждения.

**Ожидаемые результаты**

- В результате проведения разъяснительной работы среди предоставления услуг службы «Профилакторий на дому»100% получателей социальных услуг на дому будут участвовать в реализации проекта

- Будет достигнута договоренность о межведомственном сотрудничестве медицинской и социальной служб. Организована совместная работа фельдшера ФАП д. Бутово и социального работника по проведению оздоровительных мероприятий;

- Проведенные профилактические социально-медицинские,  социально-оздоровительные мероприятияснимут сезонные обострения хронических заболеваний участников проекта;

- Реализация проекта позволит не отрывать маломобильных граждан, проживающих в частных домах, от привычной обстановки и сэкономить их денежные ресурсы.

- Все участники проекта будут удовлетворены результатами профилактических мероприятий, доброжелательной атмосферой и выразят желание продолжить пользоваться услугами «Профилактория на дому».